## Group 11
WBS Number | Task name / Title | Assigned to | Planned start date | Planned start time | Planned end date | Planned end time | Depends (predecessors) | Progress | Duration (days)
| Software Development Project |  | 03/15/2016 | 17:00 | 12/23/2016 | 04:00 |  |  | 202.46
1 | Group 11 |  | 03/15/2016 | 17:00 | 12/23/2016 | 04:00 |  | 10.45 % | 202.46
1.1 | Project Planning and Oversight |  | 03/15/2016 | 17:00 | 05/20/2016 | 00:00 |  | 60.00 % | 47.29
1.1.1 | Define Project Structure |  | 03/15/2016 | 17:00 | 03/24/2016 | 17:00 |  | 100.00 % | 7
1.1.1.1 | User Stories |  | 03/15/2016 | 17:00 | 03/21/2016 | 05:00 |  | 100.00 % | 3.5
1.1.1.2 | Themes/Features |  | 03/15/2016 | 17:00 | 03/21/2016 | 05:00 |  | 100.00 % | 3.5
1.1.1.3 | Domain Analysis |  | 03/15/2016 | 17:00 | 03/17/2016 | 11:00 |  | 100.00 % | 1.75
1.1.1.4 | Personas |  | 03/15/2016 | 17:00 | 03/24/2016 | 17:00 |  | 100.00 % | 7
1.1.2 | Requirements |  | 03/24/2016 | 17:00 | 04/13/2016 | 17:00 | 1.1.1 | 100.00 % | 14
1.1.2.1 | Software Requirements Analysis |  | 03/24/2016 | 17:00 | 04/13/2016 | 17:00 |  | 100.00 % | 14
1.1.2.2 | Preparing Scenarios |  | 03/24/2016 | 17:00 | 04/13/2016 | 17:00 |  | 100.00 % | 14
1.1.2.3 | Defining Use-Case Model |  | 03/24/2016 | 17:00 | 04/04/2016 | 17:00 |  | 100.00 % | 7
1.1.2.4 | Defining Object Model |  | 03/24/2016 | 17:00 | 04/04/2016 | 17:00 |  | 100.00 % | 7
1.1.2.5 | Defining Dynamic Model |  | 03/24/2016 | 17:00 | 04/04/2016 | 17:00 |  | 100.00 % | 7
1.1.3 | Design |  | 04/13/2016 | 17:00 | 05/10/2016 | 17:00 | 1.1.2 | 0.00 % | 19
1.1.3.1 | Software architecture design |  | 04/13/2016 | 17:00 | 05/10/2016 | 17:00 |  | 0.00 % | 19
1.1.3.2 | Prototyping |  | 04/13/2016 | 17:00 | 05/10/2016 | 17:00 |  | 0.00 % | 19
1.1.3.3 | User Interface |  | 04/13/2016 | 17:00 | 05/10/2016 | 17:00 |  | 0.00 % | 19
1.1.3.4 | Software detailed design |  | 04/13/2016 | 17:00 | 05/10/2016 | 17:00 |  | 0.00 % | 19
1.1.4 | Milestone: Project Examination |  | 03/15/2016 | 18:30 | 03/15/2016 | 18:30 |  | 0.00 % | 0
1.1.5 | Milestone: Draft of Requirements and Plans |  | 03/19/2016 | 18:32 | 03/19/2016 | 18:32 |  | 0.00 % | 0
1.1.6 | Milestone: Finalization of Requirements |  | 04/14/2016 | 00:00 | 04/14/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 0
1.1.7 | Milestone: Mock-ups |  | 04/13/2016 | 00:00 | 04/13/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 0
1.1.8 | Milestone: Test Plan Documentation |  | 05/03/2016 | 18:35 | 05/03/2016 | 18:35 |  | 0.00 % | 0
1.1.9 | Milestone: Page Functionalities |  | 05/11/2016 | 00:00 | 05/11/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 0
1.1.10 | Milestone: Design Finalization |  | 05/20/2016 | 00:00 | 05/20/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 0
1.2 | Implementation |  | 05/20/2016 | 00:00 | 10/15/2016 | 00:00 | 1.1 | 0.00 % | 106
1.2.1 | Software Unit Development |  | 05/20/2016 | 00:00 | 06/25/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 26
1.2.1.1 | Android UX Design and Creation |  | 05/20/2016 | 00:00 | 06/09/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 14
1.2.1.2 | Web UX Design and Creation |  | 05/20/2016 | 00:00 | 06/25/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 26
1.2.2 | Backend Software |  | 05/20/2016 | 00:00 | 08/02/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 52
1.2.2.1 | Database Implementation |  | 05/20/2016 | 00:00 | 08/02/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 52
1.2.2.2 | Middleware Development |  | 05/20/2016 | 00:00 | 07/15/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 40
1.2.2.3 | Security Subsystems |  | 05/20/2016 | 00:00 | 07/01/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 30
1.2.2.4 | Search Engine |  | 05/20/2016 | 00:00 | 06/17/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 20
1.2.3 | Graphics and Interface |  | 08/22/2016 | 00:00 | 10/15/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 40
1.2.4 | Content Creation |  | 08/22/2016 | 00:00 | 09/09/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 14
1.2.5 | Software Unit Integration |  | 08/22/2016 | 00:00 | 10/01/2016 | 00:00 |  | 0.00 % | 30
1.3 | Testing |  | 08/25/2016 | 17:00 | 12/15/2016 | 17:00 |  | 0.00 % | 80
1.3.1 | Software Unit Testing |  | 08/25/2016 | 17:00 | 12/15/2016 | 17:00 |  | 0.00 % | 80
1.4 | Release |  | 12/16/2016 | 04:00 | 12/23/2016 | 04:00 | 1.3 | 0.00 % | 5